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Endeleg vedtaksrett i saka har Formannskapet

[bookmark: Vedlegg]		
Bakgrunn for saka:
I april fatta Fyresdal formannskap vedtak om oppstart av forprosjekt treningssenter.  
Sitat bakgrunn formannskapssak 15/26:

«Fyresdal har i dag eit treningssenter som drivast av Groven Fitness i sokkeletasjen til Sparbygget. Mange har lenge hatt eit ønske om eit større treningssenter i meir egna lokale. Bygging av datasenter i Fyresdal vil auke behovet for eit større treningssenter. I alle medverknadsprosessane som har vore, har det kome fram ønske om dette.»

Vedtaket var som fylgjer:
Fyresdal kommune løyver frå samfunnsutviklingsfondet inntil kroner 400 000 til forprosjekt for etablering av nytt treningssenter i Fyresdal. Rest i samfunnsutviklingsfondet etter vedtak er kroner 800 000.

Forprosjektet skal ivareta:

•	Eier av bygg og utstyr skal være Fyresdal kommune.
•	Privat driver av senteret bør søkast fyrst. Da må eit krav til bemanning i ein eller anna form.
•	Senteret må legge opp til at det skal ha ei sosial sone for felles samvær.
•	Når det gjeld eventuelt felles garderobefasiliteter med fleirbrukshallen må prosjektet sjå på alternativ med og utan slik felles del.
•	Prosjektkostnaden må ikkje overskride 20 millioner.
•	Prosjektet skal både ha tegninger og kostnadskalkyle ved levering.
•	Formannskapet er styringsgruppe for prosjektet, prosjektgruppe blir frå administrasjonen
•	Treningssenteret skal vere i tilknytning til idrettshallen.



Vurdering:

Saka er vurdert ut frå strategi i Kommuneplanen sin samfunnsdel Fyresdal kommune 2023-2035; Strategi for samfunnsutvikling, kultur og frivillige, strategi for helse- og omsorg.



Legge til rette for aktivitet for alle aldersgrupper, og som gjev tilbod til fleire generasjonar samtidig.
· Jobbe for ei meiningsfull fritid for alle
· Legge til rette for møteplassar
· Legge til rette for førebygging i alle livsfasar

Det er laga fylgjande prosjektorganisering:

Prosjekteigar 		Fyresdal kommune
Styringsgruppa 	Fyresdal formannskap
Arbeidsgruppe	Avd. leiar teknisk drift 	Torfinn Straume
			Avd. leiar kultur 		Torleiv Hvistendahl
			Leiar av OKO utvalet 		Nils Kristian Moe
			Brukar/innbyggjar 		Hilde Homme
			Representant frå ungdomsrådet, blir vald i neste møte i ungdomsrådet
			Prosjektkoordinator 		Hilde Martini Momrak

Prosjektet blir delt i fem arbeidspakker:

Arbeidspakke 1: Behov og funksjonar –  gjerast av Fyresdal kommune
Arbeidspakke 2: Driftsmodell
Arbeidspakke 3: Lokalisering og tomt
Arbeidspakke 4: Byggløysing
Arbeidspakke 5: Økonomi

Prosjektkoordinator styrer forprosjektet, leiger inn prosjektleiar i samråd med arbeidsgruppa.
Innleigd prosjektleiing leiar arbeidspakke 2-5 etter bestilling.

Arbeidsgruppa blir kalla inn etter behov.
Styringsgruppa blir kalla inn etter behov, uansett etter arbeidspakke 4 er levert.


Framlegg til framdrift:

Oppstart
•	Mandat godkjennast av formannskapet
•	Arbeidspakke 1 gjennomførast, med medverknadsmøte
•	Prosjektleiar engasjerast for resterande arbeidspakke; 2-5

Månad 1
•	Behovskartlegging
•	Oppstartsmøte
	Medverknadsprosess

Månad 2
•	Utforming av alternativ
•	Dialog med potensielle driftsaktørar

Månad 3
•	Teikningar
•	Kostnadskalkylar
•	Politisk orientering

Månad 4
•	Sluttrapport
•	Politisk handsaming

Forprosjektet skal vere avslutta og prosjektrapport framlagt for kommunestyret i løpet av januar 2027.


Konklusjon

Formannskapet vedtok 15.04.2026 oppstart av forprosjekt for etablering av nytt treningssenter i Fyresdal, og fastsette fleire sentrale føringar for prosjektet. Forprosjektet skal avklare behov, lokalisering, driftsmodell, byggløysing og økonomi, og danne grunnlag for ei framtidig politisk avgjerd om eventuell realisering av prosjektet.

Administrasjonen har utarbeidd forslag til organisering, mandat og framdriftsplan for forprosjektet. Det er lagt opp til brei representasjon i arbeidsgruppa med deltaking frå administrasjon, politisk nivå, innbyggjarar og ungdomsrådet. Prosjektet vert organisert med formannskapet som styringsgruppe og Fyresdal kommune som prosjekteigar.

Forprosjektet er delt inn i fem arbeidspakkar som skal sikre ei heilskapleg utgreiing av prosjektet innanfor dei økonomiske og funksjonelle rammene som formannskapet har vedteke. Resultatet av forprosjektet skal vere teikningar, kostnadskalkyle, vurdering av driftsmodell og tilråding om vidare løysing.

Administrasjonen vurderer at framlagt plan og organisering  gir eit godt grunnlag for å gjennomføre forprosjektet, og tilrår at formannskapet sluttar seg til desse.

Innstilling frå kommunedirektøren:
[bookmark: Innstilling]Formannskapet godkjenner plan for organisering og framdrift for forprosjektet etablering av nytt treningssenter i Fyresdal.

Formannskapet tek til vitande den foreslåtte prosjektorganiseringa med Fyresdal kommune som prosjekteigar, formannskapet som styringsgruppe og den framlagde arbeidsgruppa som prosjektgruppe.

Forprosjektet skal gjennomførast innanfor dei rammene og føringane som vart vedtekne av formannskapet 15.04.2026.

Kommunedirektøren får fullmakt til å engasjere ekstern prosjektleiar innanfor løyvde midlar til gjennomføring av arbeidspakke 2-5.

Forprosjektet skal ferdigstillast med sluttrapport, kostnadskalkyle og tilråding om vidare arbeid, og leggjast fram for politisk behandling innan januar 2027.


--- slutt på innstilling ---
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