## Ark1
Prioritert handlingsprogram 2025-2028
Vedtak i kommunestyret 16.12.2024
Finansiering (i 1000 kr)
[6 empty] | Drift pr. år |  |  | Kommunale
|  |  | Pri- | Byggje- |  |  |  | Kostnad | midlar | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028
Anleggstype | Eigar | Stad | oritet | start |  | km | pm | Anlegg | km | sm | pm | km | sm | pm | km | sm | pm | km | sm | pm
Samfunnshuset, foajee og WC | Fyresdal kommune | Sentrum | 1 | 2023 |  |  |  | 4000 | 3000 | 1000 |  |  | Ferdigstilling
Friidrettsbane | Fyresdal idrettslag | Gimle | 2 | 2025 |  |  |  | N 590 | 0 | 295 | 295
Ballbinge | Veum Grendelag | Øyane | 3 | 2025 |  |  |  | N1200 | Løyvd 300 | 300 | 600 |  | Kommunale midlar løyvd i 2024
Padlebane | Fyresdal idrettslag | Gimle | 4 | 2026 |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 150 | 300
Freesbeegolfbane | Fyresdal kommunKjunjushamaren |  | 5 | 2025 |  |  |  | N290 | 0 | 145 | 145
Fleirbruksanlegg hest og hund | Fyresdal kommune/Hugljufur | 1350 | 6 | 2025 | 40 | 40 | 360 | 15000 |  |  |  | 1500 | 5000 | 8500
Skytebane | Fyresdal jakt- og fiskelag | Hagedalshav | 7 | 2026 |  |  |  | 1100 | Løyvd 366 |  |  |  | 366 | 366 | 366 | Kommunale midlar løyvd i 2023
Skilt i Hamaren | Fyresdal kommune | Hamaren akt. Park | 8 | 2023 |  |  |  | N 600 | 300 | 300 |  |  | Fornye søknad, kommunale midlar løyvd i 2023
Skateanlegg med meir Gimle | Fyresdal kommune | Gimle | 9 | 2027 |  |  |  | 4100 |  |  | 100 |  | 1000 | 3000
Sum | [7 empty] | 24650 | 3300 | 2040 | 1140 | 1500 | 6516 | 12166 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N= Nærmiljøanlegg
Blått= årets søknadar
Uprioritert handlingsprogram 2028-2031
Finansiering (i 1000 kr)
Drift pr. år
|  |  |  | Byggje- |  |  |  | Kostnad |  | 2028 |  |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  | 2031
Anleggstype | Eigar | Stad |  | start |  | km | pm | Anlegg | km | sm | pm | km | sm | pm | km | sm | pm | km | sm | pm
Klubblokale/lager | Fyresdal MSK | Flyplassen | [5 empty] | 5100 |  |  |  |  | 1700 | 3400
km= | kommunale midlar
pm= | private midlar
sm= | spelemidlar
N= | nærmiljøanlegg
Alle beløp i 1000 kr