| Aktivitet | Frist (sett inn arenaer) | Ansvar | Merknad |
| --- | --- | --- | --- |
| Gjennomgang av årshjul budsjett 2027, evaluere fjorårets prosess og avklare politiske bestillinger med ordfører. | 4. mai | Kommunedirektør/Ordfører | Forankre overordnede rammer og tidslinjal for budsjettprosess 2027. |
| Innarbeide analyser fra Virksomheter inn i Framsikt til senere bruk | 4. mai | Økonomisjef | Spesielt kapitel om fremtidens utfordringsbilde og beskrivelse av virksomheten. |
| Åpne økonomimodul i Framsikt for registrering av prioriterte tiltak | 5. mai | Økonomisjef, budsjettansvarlige | Gjennomgang med VL om hvordan sette inn tiltak |
| Revidert nasjonalbudsjett (RNB) | 12. mai | Økonomisjef | Informere om forhold som berører kommunen i KS 21.05 |
| Drøftingsmøte | 27. mai. | Økonomisjef | Presentasjon av tidslinjal budsjettprosess 2027. |
| Innsparingstiltak omstilling i Framsikt | 2. juni | Økonomisjef | Skrive innsparingstiltak fra virksomhetsledermøtet inn i Framsikt. |
| Fastsette foreløpige rammer i Framsikt | 8. juni. | KLG | Vurdere overordnede rammer (RNB) Vurdere omstilling- og rammekutt. Prioriterte tiltak må være lagt inn fra virksomhetene. |
| Tilrettelegge årsbudsjettmodul | 17. juni | Økonomisjef | For å få på plass stillingsoversikten. |
| Budsjettkonferanse | 17. juni | Kommunedirektør, Kommunalsjefer, Virksomhetsledere | Tema for budsjettdag: - Status budsjettprosess 2027 - Omstilling. - Utredning av demografibildet. - Politiske budsjettpremisser |
| 2. Halvår 2026 |  |  |  |
| Gjennomgang av sluttrapport | 19 august | Økonomisjef | Sørge for at sluttrapport omstilling gjenspeiles i økonomiplan |
| Gjennomgang av rammer | Innen August | Ledergruppa/drøftingsmøte | Siste avsjekk før klargjøring årsbudsjett |
| Workshop-dag budsjett | Innen august | KLG, VL og tillitsvalgte | På kommunehuset eller Sole (Middag). |
| Sesjoner med opplæring | 1 til 2 gjennomføringer august/sept | Økonomisjef | Lære opp VL i budsjettering. |
| Gjennomgang investeringsbehov | 15. september | KLG+ | Tar med oss prosjekteier. |
| Budsjettkonferanse | 23. september | Kommunedirektør, kommunalsjefer | Tema for budsjettdag: - Besøk på brannstasjonen. - Vise omstilling. - Investeringsportefølje 2027-2030 (verbaloppdrag). - Gruppearbeid. - Budsjettpremisser. - Investeringer. |
| Fremleggelse av statsbudsjett | Primo oktober | Økonomisjef |  |
| Årsbudsjett ferdigstilt. | Innen 16. oktober | Budsjettansvarlige |  |
| Kommunedirektørens endelige rammer | 26. oktober. | Kommunedirektør |  |
| Kommunedirektørens forslag legges frem. | 29. oktober. | Kommunedirektør, Økonomisjef | Formannskap presenteres i møte og legges ut til høring. |
| Høringsperiode og utarbeidelse av alternative budsjetter. | 29 okt. – 13. nov. | Økonomisjef, politikere | Vurdere sesjon for opplæring av politikere. Det er ønskelig med presentasjon fra Framsikt. |
| Behandling i Formannskap | 03. desember | Kommunedirektør, Økonomisjef | Presentasjon av alternative budsjetter. |
| Behandling i Kommunestyre | 17. desember | Kommunedirektør, Økonomisjef |  |
| Evaluering av budsjettprosess | Neste VL-møte | KLG,VL og tillitsvalgte | Evaluering fra folkevalgte. |