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Det skal i tillegg gjennomferes en evaluering som del av prosesslederkurset og etterarbeid etter
kenferansen, men dette vil skje i forbindelse med ettermiddag eller helg og ikke ga ut ov=s
sleletid.

Mer om prosjektet:
Malsettingene med prosjektet Fjellkraft er &:

e Styrke ungdomsledelse og medvirkningskompetanse for ungdommen (fasilitering,
pévirkning og samskaping).

* Samle og systematisere ungdomsinnsikt gjennom en strukturert workshop.

e« Utvikle anbefalinger om hvordan kommunene kan bidra til at ungdommen snsker 4 flytte
tilbake eller bli boende i kommunen.

* Presentere arbeidet og anbefalingene for beslutningstakere fra kommuner og
fylkeskommuner samt gvrige beslutningstakere under Fjellkonferansen 2026 i Telemark.

* Presentere og spre funn i lokalsamfunnet etter endt konferanse og prosjekt.

Prosjektet FJELLKRAFT adresserer prioriteringer i EU Youth Dialogue og flere av European Youth
Goals.

Malet med prosjektet Fjellkraft er 4 lede et ungdomsstyrt prosjekt som skal styrke unges reelle
medvirkning i arbeidet med tilflytting og fraflytting i fiellkommuner. Det er Hallingdal
ungdomsrad som skal lede prosjektet. Hallingdal ungdomsrad bestéar av 12 representanter med
to ungdommer fra hver av de seks kommunene.
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Det skal arrangeres en ungdomskonferanse samtidig som Fjellnettverket sin &rlige
fjellkonferanse. P4 denne konferansen deltar representanter og beslutningstagere fra alle
fjellkommuner i Norge. Det har lenge veert gnsket en slik konferanse da det vil bidra til 4 lofte de
unges stemmer inn i utviklingen av fiellomradene. Malet er & bli et sted mellom 30 og 50 ungdom
fra hele fjell-Norge. Det er Hallingdal Ungdomsr&d som i samarbeid med Regionradet for
Hallingdal og Buskerud fylkeskommune skal planlegge, giennomfere og lede
ungdomskonferansen i august. Fjellnettverket er samarbeidspart.

Ungdommens fjellkonferanse vil ha tema tilflytting og fraflytting i fjell-Norge. Det vil veere en
oppfalging av studien Kvifor vel folk fjellet og rapporten A Velge fjellet: Tilflyttere sine historier om
liv, valg og verdier. Dette er arbeid som Fjellnettverket har utfort og hatt sgkelys pé siste &rene.
Ungdommen skal na fa jobbe videre med dette og komme med sine innspill.

P4 konferansens farste dager (19.-20. august) blir det foredrag, diskusjoner og gruppearbeid.
Den 21. august vil de delta pa Fjellnettverkets sin fjellkonferanse i Vradal. Her er det en egen
programbolk med tittel «Framtida det handlar om — stemmene vi ikkje ma miste». Malet er her at
ungdommene skal f& presentere det de har jobbet med pa sin konferanse. Barne- og
familieminister vil mest sannsynlig delta, bdde med innlegg og i sofaprat/ panel med
ungdommer.

Etter konferansen skal ungdommene fullfere prosjektet og lage en sluttrapport som de kan
presentere hjemme i sine egne lokalsamfunn. Dette sluttarbeidet vil forega i mater i Hallingdal
Ungdomsrad eller Teams og ikke i skoletid.

Prosjektet Fjellkraft kan bli starten pa et videre og okt samarbeid mellom fiellomradene rundt
ungdomsmedvirkning.

Vi ber med dette om at skolen vurderer om elevenes deltakelse kan godkjennes som R-fravaer /
organisert studiearbeid eller annet fraveer som ikke skal telle pa fravaersgrensen. Dersom dette
ikke vurderes som riktig fraveerskategori, ber vi subsidieert om at fraveeret vurderes som
dokumentert fraveer.

Kontakt Maria Grevsgard pa maria@hallingdal.no / 41 76 65 90 dersom det trengs mer
informasjon om prosjektet eller selve konferansen.
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