|  | Porsgrunn kommune |
| --- | --- |

| Vår ref. | 26/3776 - 1 |
| --- | --- |
| Saksbehandler | Morten Ødegaard |
| Dato | 27.03.2026 |

Saksframlegg

Rapportering investeringsprosjekter Miljø og Byutvikling 03/26

| Saksnr. | Utvalg | Møtedato |
| --- | --- | --- |
| 03/26 | Utvalg for miljø og byutvikling | 14.04.2026 |

Kommunedirektørens innstilling

Rapportering på større investeringsprosjekter, slik det framgår av saken, tas til orientering.

SAKSUTREDNING

Bakgrunn for saken

Det rapporteres på investeringsprosjekter til relevant utvalg ut ifra det tjenesteområde prosjektet sorterer under. De nedenstående prosjektene faller ikke inn under andre fagutvalg, og rapporten går derfor til det utvalget som har Bygg- og eiendomsdrift under sitt ansvarsområde. Siste rapport ble gitt i møte 17.03.2025, OS 02/26.

Saksfremstilling

Rapport enkeltprosjekter:

| Ny GS-bru over Porsgrunnselva - Moldhaugbrua |  |
| --- | --- |
| Omfang: Bygge gang- og sykkelbru fra Storvegen på Vestsiden til Reynoldsparken på Østsiden. |  |
| Prosjektfase: Gjennomføring (bygging) |  |
| Budsjett: 205 MNOK (Prisregulert pr. 12/24) | Prognose: 205 MNOK |
| Framdrift: Kantdragere støpt ferdig. Klargjøring for montering av bruklaffer pågår. Begge bruklaffene ligger nå på kai i Larvik. Klaff nummer to er under sammenstilling. Tidspunkt for montering av klaffer er ikke endelig fastsatt, men forventes gjennomført i slutten av april/ begynnelsen av mai. Det er grunn til å tro at ferdigstilling av brua vil bli forskjøvet til over sommerferien. |  |
| Økonomi: Krav mot rådgiver om erstatning etter prosjekteringsfeil er løst i minnelighet. |  |
| SHA/ HMS: Ingen relevante forhold |  |
| Øvrige kommentarer: Kystverket har akseptert at farleden kan stenges også i den nærmeste tiden etter 01.05.2026 dersom det blir nødvendig. |  |

| Østre brygge |  |
| --- | --- |
| Omfang: Rehabilitere kaifront fra Stangsgate til Reynoldsparken. |  |
| Prosjektfase: Planlegging |  |
| Budsjett: 280 MNOK (HP 2026 – 2029) | Prognose: 280 MNOK |
| Framdrift: Samspillsprosess pågår. Investeringsbeslutning (B2) antas fremmet mot slutten av året. Oppstart regulering er kunngjort, og reguleringsprosess pågår parallelt med planleggingen. Et endelig reguleringsvedtak er antagelig minst 12 måneder fram i tid. |  |
| Økonomi: Prognosen gjenspeiler kalkulert investeringsbehov knyttet til gjennomføring av det valgte konseptet. Tiltaket vil kunne få et betydelig økonomisk tilskudd fra Bypakke Grenland. |  |
| SHA/ HMS: Ingen relevante forhold |  |
| Øvrige kommentarer: |  |

| Sprinkling Rådhuset |  |
| --- | --- |
| Omfang: Etablere vanntåkeanlegg i resterende del av rådhuset. |  |
| Prosjektfase: Sluttfase |  |
| Budsjett: 7 MNOK (HP 2025 – 2028) | Prognose: 7 MNOK |
| Framdrift: Sluttoppgjør er ferdig. |  |
| Økonomi: Ferdigstilling var forsinket, og leverandører pådro seg dagmulkt. Prosjektet er gjennomført innenfor avsatt budsjettramme. |  |
| SHA/ HMS: Ingen relevante forhold |  |
| Øvrige kommentarer: Prosjektet tas ut av rapporteringen. |  |

| Arealeffektivisering i sentrum |  |
| --- | --- |
| Omfang: Forbedre og effektivisere kontorfasiliteter i sentrum. |  |
| Prosjektfase: Bestilling/ utredning |  |
| Budsjett: 171 MNOK (HP 2026 – 2029) | Prognose: 171 MNOK |
| Framdrift: Sak B0 fremmes for politisk behandling i dette møtet, ref. bystyrets verbalvedtak pkt. 32, og sluttbehandles i bystyret. |  |
| Økonomi: Prognosen reflekterer kun avsetningen i HP 2026 - 2029. |  |
| SHA/ HMS: Ingen relevante forhold |  |
| Øvrige kommentarer: |  |

| Utvidelse av fellesvaskeriet |  |
| --- | --- |
| Omfang: Bygging av nytt sykehjem medfører at kapasiteten til vaskeriet på Frednes må økes. |  |
| Prosjektfase: Utredning |  |
| Budsjett: 10 MNOK (HP 2026 – 2029) | Prognose: 10 MNOK |
| Framdrift: Utredning pågår. Behovskartlegging foreligger. Politisk sak (B1) forventes fremmet i mai. |  |
| Økonomi: |  |
| SHA/ HMS: Ingen relevante forhold |  |
| Øvrige kommentarer: |  |