|  | Porsgrunn kommune |
| --- | --- |

| Vår ref. | 26/3712 - 1 |
| --- | --- |
| Saksbehandler | Morten Ødegaard |
| Dato | 26.03.2026 |

Saksframlegg

Rapportering investeringsprosjekter Barn, Unge og Kultur 03/26

| Saksnr. | Utvalg | Møtedato |
| --- | --- | --- |
| 04/26 | Utvalg for barn, unge og kultur | 15.04.2026 |

Kommunedirektørens innstilling

Rapportering på større investeringsprosjekter, slik det framgår av saken, tas til orientering.

SAKSUTREDNING

Bakgrunn for saken

Det rapporteres på investeringsprosjekter til relevant utvalg ut ifra det tjenesteområde prosjektet sorterer under. Siste rapport ble gitt i møte 18.03.2026, OS 03/26.

Saksfremstilling

Rapport enkeltprosjekter:

| Basishall Kjølnes |  |
| --- | --- |
| Omfang: Ombygging av den gamle svømmehallen på Kjølnes til ny basishall for trening. |  |
| Prosjektfase: Gjennomføring (detaljprosjektering og bygging) |  |
| Budsjett: 49,4 MNOK (HP 2025 – 2028 med justering 1. tertialrapport 2025) | Prognose: 40 MNOK |
| Framdrift: Rivearbeider i sluttfase. Bassengkropp er fylt opp med løs leca. Tømrer- elektro- og rørarbeider er igangsatt. Det er ikke avdekket ytterligere uforutsette forhold. |  |
| Økonomi: Kontrakt inngått under kalkulert kostnad, og prognosen er redusert tilsvarende. Kulturdepartementet behandler søknad om tilskudd på 4 MNOK i form av tippemidler. |  |
| SHA/ HMS: Ingen relevante forhold |  |
| Øvrige kommentarer: |  |

| FRITIDSKLUBB HEISTAD |  |
| --- | --- |
| Omfang: Etablere en erstatning for dagens ungdomstilbud i Lundedalen. |  |
| Prosjektfase: Utredning |  |
| Budsjett: 10 MNOK (HP 2026 – 2029) | Prognose: 10 MNOK |
| Framdrift: Arbeid med mulighetsstudie nærmer seg ferdig. Behovet til fritidsklubben vil kunne ivaretas innenfor arealene til den nedlagte svømmehallen på Heistad. Mulighetsstudien og en grovkalkyle forventes lagt fram politisk (B1) i mai. |  |
| Økonomi: Prognosen reflekterer kun investeringsbeløpet som ligger i HP for 2026. |  |
| SHA/ HMS: Ingen relevante forhold |  |
| Øvrige kommentarer: |  |