|  | Porsgrunn kommune |
| --- | --- |

| Vår ref. | 26/3730 - 1 |
| --- | --- |
| Saksbehandler | Morten Ødegaard |
| Dato | 27.03.2026 |

Saksframlegg

Rapportering investeringsprosjekter Helse og Omsorg 03/26

| Saksnr. | Utvalg | Møtedato |
| --- | --- | --- |
| 06/26 | Utvalg for helse og omsorg | 14.04.2026 |
| 06/26 | Eldrerådet | 09.04.2026 |
| 07/26 | Råd for personer med funksjonsnedsettelse | 09.04.2026 |

Kommunedirektørens innstilling

Rapportering på større investeringsprosjekter, slik det framgår av saken, tas til orientering.

SAKSUTREDNING

Bakgrunn for saken

Det rapporteres på investeringsprosjekter til relevant utvalg ut ifra det tjenesteområde prosjektet sorterer under. Siste rapport ble gitt i møte 17.03.2026, orienteringssak 04/26.

Saksfremstilling

Rapport enkeltprosjekter:

| Helse og omsorgsutbygging trinn 3 – Mule/ Ny legevakt |  |
| --- | --- |
| Omfang: Andre byggetrinn på Mule. Gjennomføre trinn 3 i utbyggingsplanen for sykehjemsplasser i Porsgrunn. Etablering av felles legevakt for Bamble og Porsgrunn kommuner. |  |
| Prosjektfase: Planlegging |  |
| Budsjett: 513 MNOK (HP 2026 – 2029) | Prognose: 513 MNOK |
| Framdrift: Detaljprosjektering pågår. Grunnarbeider er igangsatt. ITB-koordinator er kontrahert. Sluttdato avtalt til 20.09.2027. |  |
| Økonomi: Kontrakt er inngått innenfor investeringsramme gitt i B2. Delutbetaling (40 %) av investeringstilskudd fra Husbanken er mottatt. |  |
| SHA/ HMS: Ingen spesielle forhold. |  |
| Øvrige kommentarer: |  |

| Tilrettelagte boliger for mennesker med rus/ ROP utfordringer |  |
| --- | --- |
| Omfang: Etablering av 4 kompakte boenheter med personalbase og døgnbemanning |  |
| Prosjektfase: Bygging |  |
| Budsjett: 34 MNOK (HP 2025 – 2028, med justering 1. tertialrapport 2025) | Prognose: 34 MNOK |
| Framdrift: Innvendige arbeider og tekniske installasjoner pågår. Utomhusarbeider igangsatt. Møbler er satt i bestilling. Arbeider er i rute fram mot ferdigstilling. |  |
| Økonomi: Delutbetaling (40 %) av investeringstilskudd fra Husbanken er mottatt. |  |
| SHA/ HMS: Ingen spesielle forhold. |  |
| Øvrige kommentarer: Brukerrådet innenfor psykisk helse og rus blir holdt løpende orientert om prosessen. |  |

| Omsorgsboliger på Stridsklev |  |
| --- | --- |
| Omfang: Etablering av omsorgsboliger med personalbase og døgnbemanning |  |
| Prosjektfase: Planlegging |  |
| Budsjett: 100 MNOK (HP 2026 – 2029) | Prognose: 100 MNOK |
| Framdrift: Forhandling om kjøp av tomt pågår. Parallelt jobbes det med å konkretisere omfang, herunder også fellesfunksjoner og sosiale arenaer. Sak om videre gjennomføring fremmes når avtale er inngått. |  |
| Økonomi: |  |
| SHA/ HMS: Ingen spesielle forhold. |  |
| Øvrige kommentarer: |  |

| 2 Småhus |  |
| --- | --- |
| Omfang: Nye småhus lokalisert i nærheten av eksisterende tjenester innen rus/ psykiatri |  |
| Prosjektfase: Utredning |  |
| Budsjett: 10 MNOK (HP 2026 – 2029) | Prognose: 10 MNOK |
| Framdrift: Arbeid med å finne alternative egnede lokasjoner pågår. Sak B1 forventes fremmet i løpet av våren 2026. |  |
| Økonomi: Nærhet til bemanning vil innvirke på muligheten for investeringstilskudd fra Husbanken. |  |
| SHA/ HMS: Ingen spesielle forhold. |  |
| Øvrige kommentarer: |  |