|  | Porsgrunn kommune |
| --- | --- |

| Vår ref. | 26/5789 - 1 |
| --- | --- |
| Saksbehandler | Morten Ødegaard |
| Dato | 11.05.2026 |

Saksframlegg

Rapportering investeringsprosjekter Helse og Omsorg 04/26

| Saksnr. | Utvalg | Møtedato |
| --- | --- | --- |
| 10/26 | Eldrerådet | 21.05.2026 |
| 12/26 | Råd for personer med funksjonsnedsettelse | 21.05.2026 |
| 10/26 | Utvalg for helse og omsorg | 26.05.2026 |

Kommunedirektørens innstilling

Rapportering på større investeringsprosjekter, slik det framgår av saken, tas til orientering.

SAKSUTREDNING

Bakgrunn for saken

Det rapporteres på investeringsprosjekter til relevant utvalg ut ifra det tjenesteområde prosjektet sorterer under. Siste rapport ble gitt i møte 14.04.2026, orienteringssak 06/26.

Saksfremstilling

Rapport enkeltprosjekter:

| Helse og omsorgsutbygging trinn 3 – Mule/ Ny legevakt |  |
| --- | --- |
| Omfang: Andre byggetrinn på Mule. Gjennomføre trinn 3 i utbyggingsplanen for sykehjemsplasser i Porsgrunn. Etablering av felles legevakt for Bamble og Porsgrunn kommuner. |  |
| Prosjektfase: Planlegging |  |
| Budsjett: 513 MNOK (HP 2026 – 2029) | Prognose: 513 MNOK |
| Framdrift: Detaljprosjektering nærmer seg ferdig. Grunnarbeider pågår, og fundamentering er igangsatt. Sluttdato avtalt til 20.09.2027. |  |
| Økonomi: Kontrakt er inngått innenfor investeringsramme gitt i B2. Delutbetaling (40 %) av investeringstilskudd fra Husbanken er mottatt. |  |
| SHA/ HMS: Ingen spesielle forhold. |  |
| Øvrige kommentarer: |  |

| Tilrettelagte boliger for mennesker med rus/ ROP utfordringer |  |
| --- | --- |
| Omfang: Etablering av 4 kompakte boenheter med personalbase og døgnbemanning |  |
| Prosjektfase: Bygging |  |
| Budsjett: 34 MNOK (HP 2025 – 2028, med justering 1. tertialrapport 2025) | Prognose: 34 MNOK |
| Framdrift: Byggearbeidene er ferdigstilt, og prosjektet er overtatt. Møbler og utstyr kommer på plass i løpet av måneden. Oppstart drift er satt til 01.06.2026. |  |
| Økonomi: Delutbetaling (40 %) av investeringstilskudd fra Husbanken er mottatt. |  |
| SHA/ HMS: Ingen spesielle forhold. |  |
| Øvrige kommentarer: Brukerrådet innenfor psykisk helse og rus har blitt holdt løpende orientert om prosessen. |  |

| Omsorgsboliger på Stridsklev |  |
| --- | --- |
| Omfang: Etablering av omsorgsboliger med personalbase og døgnbemanning |  |
| Prosjektfase: Planlegging |  |
| Budsjett: 100 MNOK (HP 2026 – 2029) | Prognose: 100 MNOK |
| Framdrift: Forhandling om kjøp av tomt pågår fremdeles. En konkretisering av antall boliger og øvrige tilbud er gjennomført. Sak om videre gjennomføring fremmes når avtale er klar til å inngås. |  |
| Økonomi: Det man ser for seg av innhold i prosjektet vil sannsynligvis gå utover den budsjetterte kostnadsrammen. |  |
| SHA/ HMS: Ingen spesielle forhold. |  |
| Øvrige kommentarer: |  |

| 2 Småhus |  |
| --- | --- |
| Omfang: Nye småhus lokalisert i nærheten av eksisterende tjenester innen rus/ psykiatri |  |
| Prosjektfase: Utredning |  |
| Budsjett: 10 MNOK (HP 2026 – 2029) | Prognose: 10 MNOK |
| Framdrift: En godt egnet lokasjon er funnet, men før vi kan konkludere så må utfordringer knyttet til naturmangfold avklares. Sak B1 vil derfor ikke kunne fremmes før over sommeren. |  |
| Økonomi: Nærhet til bemanning vil innvirke på muligheten for investeringstilskudd fra Husbanken. |  |
| SHA/ HMS: Ingen spesielle forhold. |  |
| Øvrige kommentarer: |  |