|  | Porsgrunn kommune |
| --- | --- |

| Vår ref. | 26/9380 - 1 |
| --- | --- |
| Saksbehandler | Morten Ødegaard |
| Dato | 06.08.2026 |

Saksframlegg

Rapportering investeringsprosjekter Helse og Omsorg 05/26

| Saksnr. | Utvalg | Møtedato |
| --- | --- | --- |
|  | Utvalg for helse og omsorg |  |
|  | Eldrerådet |  |
|  | Råd for personer med funksjonsnedsettelse |  |

Kommunedirektørens innstilling

Rapportering på større investeringsprosjekter, slik det framgår av saken, tas til orientering.

SAKSUTREDNING

Bakgrunn for saken

Det rapporteres på investeringsprosjekter til relevant utvalg ut ifra det tjenesteområde prosjektet sorterer under. Siste rapport ble gitt i møte 26.05.2026, orienteringssak 10/26.

Saksfremstilling

Rapport enkeltprosjekter:

I figurene under er det angitt følgende beslutningspunkter:

·       B0 – bestilling (administrativt)

·       B1 – konseptvalg (politisk)

·       B2 – bevilgning (politisk)

·       B3 – overlevering (administrativt)

·       B4 – avslutning (politisk)

| Helse og omsorgsutbygging trinn 3 – Mule/ Ny legevakt |  |
| --- | --- |
| Omfang: Andre byggetrinn på Mule. Gjennomføre trinn 3 i utbyggingsplanen for sykehjemsplasser i Porsgrunn. Etablering av felles legevakt for Bamble og Porsgrunn kommuner. |  |
| Prosjektfase: Bygging |  |
| Budsjett: 513 MNOK (HP 2026 – 2029) | Prognose: 513 MNOK |
| Framdrift: Detaljprosjektering, grunnarbeider og fundamentering ferdig. Betongarbeid og montering av massivtre pågår. Arbeidene er i tråd med gjeldende framdriftsplan. |  |
| Økonomi: Kontrakt er inngått innenfor investeringsramme gitt i B2. Delutbetaling (40 %) av investeringstilskudd fra Husbanken er mottatt. |  |
| SHA/ HMS: Ingen spesielle forhold. |  |
| Øvrige kommentarer: |  |

| Tilrettelagte boliger for mennesker med rus/ ROP utfordringer |  |
| --- | --- |
| Omfang: Etablering av 4 kompakte boenheter med personalbase og døgnbemanning |  |
| Prosjektfase: Bygging |  |
| Budsjett: 34 MNOK (HP 2025 – 2028, med justering 1. tertialrapport 2025) | Prognose: 34 MNOK |
| Framdrift: Sluttoppgjør er ferdig. Oppstart drift som planlagt fra 01.06.2026. |  |
| Økonomi: Det er avklart at staten kommer til å dekke drøyt 50 % av driftskostnadene for tiltaket, herunder også finanskostnader. Dette vil ha konsekvenser for utmålt investeringstilskudd fra Husbanken og MVA-kompensasjon, slik at kommunen lånefinansiering må økes. Detaljene rundt dette blir lagt fram i sluttregnskapet (B4). |  |
| SHA/ HMS: Ingen spesielle forhold. |  |
| Øvrige kommentarer: Rapportering på dette prosjektet avsluttes. |  |

| Omsorgsboliger på Stridsklev |  |
| --- | --- |
| Omfang: Etablering av omsorgsboliger med personalbase og døgnbemanning |  |
| Prosjektfase: Planlegging |  |
| Budsjett: 100 MNOK (HP 2026 – 2029) | Prognose: 100 MNOK |
| Framdrift: Forhandling om kjøp av tomt er ferdig. Sak om kjøp av tomt, anbefalt omfang i forhold til antall boliger og øvrige tilbud, samt strategi for videre gjennomføring fremmes i dette møtet. |  |
| Økonomi: Det anbefalte innholdet i prosjektet går betydelig utover den budsjetterte kostnadsrammen. |  |
| SHA/ HMS: Ingen spesielle forhold. |  |
| Øvrige kommentarer: |  |

| 2 Småhus |  |
| --- | --- |
| Omfang: Nye småhus lokalisert i nærheten av eksisterende tjenester innen rus/ psykiatri |  |
| Prosjektfase: Utredning |  |
| Budsjett: 10 MNOK (HP 2026 – 2029) | Prognose: 10 MNOK |
| Framdrift: Egnet lokasjon er funnet, og utfordringer knyttet til naturmangfold er avklart. Sak B1 fremmes i dette møtet. |  |
| Økonomi: Nærhet til bemanning vil innvirke på muligheten for investeringstilskudd fra Husbanken. |  |
| SHA/ HMS: Ingen spesielle forhold. |  |
| Øvrige kommentarer: |  |