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Saksnr.	Utvalg	Møtedato
	Utvalg for helse og omsorg	 
	Eldrerådet	 
	Råd for personer med funksjonsnedsettelse	 



Kommunedirektørens innstilling
Rapportering på større investeringsprosjekter, slik det framgår av saken, tas til orientering.
 


SAKSUTREDNING
Bakgrunn for saken
Det rapporteres på investeringsprosjekter til relevant utvalg ut ifra det tjenesteområde prosjektet sorterer under. Siste rapport ble gitt i møte 26.05.2026, orienteringssak 10/26.
Saksfremstilling
Rapport enkeltprosjekter:
I figurene under er det angitt følgende beslutningspunkter:
·       B0 – bestilling (administrativt)
·       B1 – konseptvalg (politisk)
·       B2 – bevilgning (politisk)
·       B3 – overlevering (administrativt)
·       B4 – avslutning (politisk)
Helse og omsorgsutbygging trinn 3 – Mule/ Ny legevakt
Omfang: Andre byggetrinn på Mule. Gjennomføre trinn 3 i utbyggingsplanen for sykehjemsplasser i Porsgrunn. Etablering av felles legevakt for Bamble og Porsgrunn kommuner. 
Prosjektfase: Bygging
Budsjett: 513 MNOK (HP 2026 – 2029)	Prognose: 513 MNOK
Framdrift: Detaljprosjektering, grunnarbeider og fundamentering ferdig. Betongarbeid og montering av massivtre pågår. Arbeidene er i tråd med gjeldende framdriftsplan.

Økonomi: Kontrakt er inngått innenfor investeringsramme gitt i B2.	Delutbetaling (40 %) av investeringstilskudd fra Husbanken er mottatt.
SHA/ HMS: Ingen spesielle forhold.
Øvrige kommentarer:


Tilrettelagte boliger for mennesker med rus/ ROP utfordringer
Omfang: Etablering av 4 kompakte boenheter med personalbase og døgnbemanning
Prosjektfase: Bygging
Budsjett: 34 MNOK (HP 2025 – 2028, med justering 1. tertialrapport 2025)	Prognose: 34 MNOK
Framdrift: Sluttoppgjør er ferdig. Oppstart drift som planlagt fra 01.06.2026.

Økonomi: Det er avklart at staten kommer til å dekke drøyt 50 % av driftskostnadene for tiltaket, herunder også finanskostnader. Dette vil ha konsekvenser for utmålt investeringstilskudd fra Husbanken og MVA-kompensasjon, slik at kommunen lånefinansiering må økes. Detaljene rundt dette blir lagt fram i sluttregnskapet (B4).
SHA/ HMS: Ingen spesielle forhold.
Øvrige kommentarer: Rapportering på dette prosjektet avsluttes.


Omsorgsboliger på Stridsklev
Omfang: Etablering av omsorgsboliger med personalbase og døgnbemanning
Prosjektfase: Planlegging
Budsjett: 100 MNOK (HP 2026 – 2029)	Prognose: 100 MNOK
Framdrift: Forhandling om kjøp av tomt er ferdig. Sak om kjøp av tomt, anbefalt omfang i forhold til antall boliger og øvrige tilbud, samt strategi for videre gjennomføring fremmes i dette møtet.

Økonomi: Det anbefalte innholdet i prosjektet går betydelig utover den budsjetterte kostnadsrammen.
SHA/ HMS: Ingen spesielle forhold.
Øvrige kommentarer:


2 Småhus
Omfang: Nye småhus lokalisert i nærheten av eksisterende tjenester innen rus/ psykiatri
Prosjektfase: Utredning
Budsjett: 10 MNOK (HP 2026 – 2029)	Prognose: 10 MNOK
Framdrift: Egnet lokasjon er funnet, og utfordringer knyttet til naturmangfold er avklart. Sak B1 fremmes i dette møtet.

Økonomi: Nærhet til bemanning vil innvirke på muligheten for investeringstilskudd fra Husbanken.
SHA/ HMS: Ingen spesielle forhold.
Øvrige kommentarer:
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