|  | Porsgrunn kommune |
| --- | --- |

| Vår ref. | 26/9449 - 1 |
| --- | --- |
| Saksbehandler | Morten Ødegaard |
| Dato | 10.08.2026 |

Saksframlegg

Rapportering investeringsprosjekter Miljø og Byutvikling 05/26

| Saksnr. | Utvalg | Møtedato |
| --- | --- | --- |
|  | Utvalg for miljø og byutvikling |  |

Kommunedirektørens innstilling

Rapportering på større investeringsprosjekter, slik det framgår av saken, tas til orientering.

SAKSUTREDNING

Bakgrunn for saken

Det rapporteres på investeringsprosjekter til relevant utvalg ut ifra det tjenesteområde prosjektet sorterer under. De nedenstående prosjektene faller ikke inn under andre fagutvalg, og rapporten går derfor til det utvalget som har Bygg- og eiendomsdrift under sitt ansvarsområde. Siste rapport ble gitt i møte 26.05.2025, OS 04/26.

Saksfremstilling

Rapport enkeltprosjekter:

I figurene under er det angitt følgende beslutningspunkter:

- B0 – bestilling (administrativt)

- B1 – konseptvalg (politisk)

- B2 – bevilgning (politisk)

- B3 – overlevering (administrativt)

- B4 – avslutning (politisk)

| Ny GS-bru over Porsgrunnselva - Moldhaugbrua |  |
| --- | --- |
| Omfang: Bygge gang- og sykkelbru fra Storvegen på Vestsiden til Reynoldsparken på Østsiden. |  |
| Prosjektfase: Gjennomføring (bygging) |  |
| Budsjett: 205 MNOK (Prisregulert pr. 12/24) | Prognose: 205 MNOK |
| Framdrift: Montering av rekkverk og teknisk utstyr pågår fremdeles. Usikkerheter knyttet til programmering og uttesting av styringssystemer medfører at vi ikke har en dato for ferdigstilling av brua, men det vil sannsynligvis ikke kunne skje før i 4. kvartal 2026. |  |
| Økonomi: |  |
| SHA/ HMS: Ingen relevante forhold |  |
| Øvrige kommentarer: |  |

| Østre brygge |  |
| --- | --- |
| Omfang: Rehabilitere kaifront fra Stangsgate til Reynoldsparken. |  |
| Prosjektfase: Planlegging |  |
| Budsjett: 280 MNOK (HP 2026 – 2029) | Prognose: 280 MNOK |
| Framdrift: Samspillsprosess pågår, og er i henhold til plan. Investeringsbeslutning (B2) antas fremmet mot slutten av året. Reguleringsprosess pågår parallelt med planleggingen. Et endelig reguleringsvedtak forventes å foreligge i løpet 1. kvartal 2027. |  |
| Økonomi: Prognosen gjenspeiler kalkulert investeringsbehov knyttet til gjennomføring av det valgte konseptet. Tiltaket vil kunne få et betydelig økonomisk tilskudd fra Bypakke Grenland. |  |
| SHA/ HMS: Ingen relevante forhold |  |
| Øvrige kommentarer: |  |

| Utvikling og arealeffektivisering av kommunale bygg i sentrum |  |
| --- | --- |
| Omfang: Effektivisere arealer knyttet til kommunale bygg. |  |
| Prosjektfase: Utredning |  |
| Budsjett: 171 MNOK (HP 2026 – 2029) | Prognose: 171 MNOK |
| Framdrift: Ekstern prosessveileder og rådgiver er kontrahert. Innledende kartlegging er utført, og utredning er påbegynt. Utredningsarbeidet, med tilhørende medvirkningsaktiviteter vil pågå utover høsten. Rapport er forventet å foreligge ultimo oktober. |  |
| Økonomi: Prognosen reflekterer kun avsetningen i HP 2026 - 2029. |  |
| SHA/ HMS: Ingen relevante forhold |  |
| Øvrige kommentarer: |  |

| Utvidelse av fellesvaskeriet |  |
| --- | --- |
| Omfang: Bygging av nytt sykehjem medfører at kapasiteten til vaskeriet på Frednes må økes. |  |
| Prosjektfase: Utredning |  |
| Budsjett: 10 MNOK (HP 2026 – 2029) | Prognose: 10 MNOK |
| Framdrift: B1 godkjent i bystyret sak 75/26. Anskaffelse av rådgivertjenester for utarbeiding av skisse- og forprosjekt pågår. |  |
| Økonomi: |  |
| SHA/ HMS: Ingen relevante forhold |  |
| Øvrige kommentarer: |  |