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Kommunedirektørens innstilling
Rapportering på større investeringsprosjekter, slik det framgår av saken, tas til orientering.


SAKSUTREDNING
Bakgrunn for saken
Det rapporteres på investeringsprosjekter til relevant utvalg ut ifra det tjenesteområde prosjektet sorterer under. De nedenstående prosjektene faller ikke inn under andre fagutvalg, og rapporten går derfor til det utvalget som har Bygg- og eiendomsdrift under sitt ansvarsområde. Siste rapport ble gitt i møte 26.05.2025, OS 04/26.
Saksfremstilling
Rapport enkeltprosjekter:
I figurene under er det angitt følgende beslutningspunkter:
B0 – bestilling (administrativt)
B1 – konseptvalg (politisk)
B2 – bevilgning (politisk)
B3 – overlevering (administrativt)
B4 – avslutning (politisk)
Ny GS-bru over Porsgrunnselva - Moldhaugbrua
Omfang: Bygge gang- og sykkelbru fra Storvegen på Vestsiden til Reynoldsparken på Østsiden.
Prosjektfase: Gjennomføring (bygging)
Budsjett: 205 MNOK (Prisregulert pr. 12/24)	Prognose: 205 MNOK
Framdrift: Montering av rekkverk og teknisk utstyr pågår fremdeles. Usikkerheter knyttet til programmering og uttesting av styringssystemer medfører at vi ikke har en dato for ferdigstilling av brua, men det vil sannsynligvis ikke kunne skje før i 4. kvartal 2026.

Økonomi:
SHA/ HMS: Ingen relevante forhold
Øvrige kommentarer:


Østre brygge
Omfang: Rehabilitere kaifront fra Stangsgate til Reynoldsparken.
Prosjektfase: Planlegging
Budsjett: 280 MNOK (HP 2026 – 2029)	Prognose: 280 MNOK
Framdrift: Samspillsprosess pågår, og er i henhold til plan. Investeringsbeslutning (B2) antas fremmet mot slutten av året. Reguleringsprosess pågår parallelt med planleggingen. Et endelig reguleringsvedtak forventes å foreligge i løpet 1. kvartal 2027.

Økonomi: Prognosen gjenspeiler kalkulert investeringsbehov knyttet til gjennomføring av det valgte konseptet. Tiltaket vil kunne få et betydelig økonomisk tilskudd fra Bypakke Grenland.
SHA/ HMS: Ingen relevante forhold
Øvrige kommentarer:


Utvikling og arealeffektivisering av kommunale bygg i sentrum
Omfang: Effektivisere arealer knyttet til kommunale bygg.
Prosjektfase: Utredning
Budsjett: 171 MNOK (HP 2026 – 2029)	Prognose: 171 MNOK
Framdrift: Ekstern prosessveileder og rådgiver er kontrahert. Innledende kartlegging er utført, og utredning er påbegynt. Utredningsarbeidet, med tilhørende medvirkningsaktiviteter vil pågå utover høsten. Rapport er forventet å foreligge ultimo oktober.

Økonomi: Prognosen reflekterer kun avsetningen i HP 2026 - 2029.
SHA/ HMS: Ingen relevante forhold
Øvrige kommentarer:


Utvidelse av fellesvaskeriet
Omfang: Bygging av nytt sykehjem medfører at kapasiteten til vaskeriet på Frednes må økes.
Prosjektfase: Utredning
Budsjett: 10 MNOK (HP 2026 – 2029)	Prognose: 10 MNOK
Framdrift: B1 godkjent i bystyret sak 75/26. Anskaffelse av rådgivertjenester for utarbeiding av skisse- og forprosjekt pågår.

Økonomi:
SHA/ HMS: Ingen relevante forhold
Øvrige kommentarer:
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