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Saksframlegg





Saksnr.	Utvalg	Møtedato
15/26	Utvalg for helse og omsorg	13.10.2026
15/26	Eldrerådet	30.09.2026
17/26	Råd for personer med funksjonsnedsettelse	30.09.2026



Kommunedirektørens innstilling
Rapportering på større investeringsprosjekter, slik det framgår av saken, tas til orientering.
 


SAKSUTREDNING
Bakgrunn for saken
Det rapporteres på investeringsprosjekter til relevant utvalg ut ifra det tjenesteområde prosjektet sorterer under. Siste rapport ble gitt i møte 25.08.2026, orienteringssak 13/26.
Saksfremstilling
Rapport enkeltprosjekter:
I figurene under er det angitt følgende beslutningspunkter:
·       B0 – bestilling (administrativt)
·       B1 – konseptvalg (politisk)
·       B2 – bevilgning (politisk)
·       B3 – overlevering (administrativt)
·       B4 – avslutning (politisk)
Helse og omsorgsutbygging trinn 3 – Mule/ Ny legevakt
Omfang: Andre byggetrinn på Mule. Gjennomføre trinn 3 i utbyggingsplanen for sykehjemsplasser i Porsgrunn. Etablering av felles legevakt for Bamble og Porsgrunn kommuner. 
Prosjektfase: Bygging
Budsjett: 513 MNOK (HP 2026 – 2029)	Prognose: 513 MNOK
Framdrift: Betongarbeid og montering av massivtre og prefabrikkerte veggelementer pågår. Taktekking igangsatt. Innvendige arbeider påbegynt. Tekniske fag helt i startfasen. Arbeidene ligger på plan.

Økonomi: Kontrakt er inngått innenfor investeringsramme gitt i B2.	Delutbetaling (40 %) av investeringstilskudd fra Husbanken er mottatt.
SHA/ HMS: Ingen spesielle forhold.
Øvrige kommentarer:


Omsorgsboliger på Stridsklev
Omfang: Etablering av omsorgsboliger med personalbase og døgnbemanning
Prosjektfase: Planlegging
Budsjett: 100 MNOK (HP 2026 – 2029)	Prognose: 225 MNOK
Framdrift: Bystyret vedtok kjøp av tomt, samt omfang i forhold til antall boliger og øvrige tilbud, i sak 92/26. Samtidig ble administrasjonen bedt om å gå i dialog med Porsgrunn Boligstiftelse og Husbanken for å se hva som er mulig å få til av samarbeid i dette prosjektet. Dialogen er påbegynt, og den vil som sådan medføre konsekvenser for den framdriften som lå til grunn i saken.   

Økonomi: Økning av rammen til 225 MNOK skal innarbeides i HP 2027 - 2030.
SHA/ HMS: Ingen spesielle forhold.
Øvrige kommentarer:


2 Småhus
Omfang: Nye småhus lokalisert i nærheten av eksisterende tjenester innen rus/ psykiatri
Prosjektfase: Utredning
Budsjett: 10 MNOK (HP 2026 – 2029)	Prognose: 10 MNOK
Framdrift: Konkurranse på gjennomføring i totalentreprise er utlyst. Tilbudsfrist er satt til 09.10.2026. Sak om investeringsbeslutning (B2) antas fremmet i november.

Økonomi: Nærhet til bemanning vil innvirke på muligheten for investeringstilskudd fra Husbanken.
SHA/ HMS: Ingen spesielle forhold.
Øvrige kommentarer:
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