|  | Porsgrunn kommune |
| --- | --- |

| Vår ref. | 26/9449 - 2 |
| --- | --- |
| Saksbehandler | Morten Ødegaard |
| Dato | 21.09.2026 |

Saksframlegg

Rapportering investeringsprosjekter Miljø og Byutvikling 05/26

| Saksnr. | Utvalg | Møtedato |
| --- | --- | --- |
| 09/26 | Utvalg for miljø og byutvikling | 13.10.2026 |

Kommunedirektørens innstilling

Rapportering på større investeringsprosjekter, slik det framgår av saken, tas til orientering.

SAKSUTREDNING

Bakgrunn for saken

Det rapporteres på investeringsprosjekter til relevant utvalg ut ifra det tjenesteområde prosjektet sorterer under. De nedenstående prosjektene faller ikke inn under andre fagutvalg, og rapporten går derfor til det utvalget som har Bygg- og eiendomsdrift under sitt ansvarsområde. Siste rapport ble gitt i møte 26.05.2025, OS 04/26.

Saksfremstilling

Rapport enkeltprosjekter:

I figurene under er det angitt følgende beslutningspunkter:

- B0 – bestilling (administrativt)

- B1 – konseptvalg (politisk)

- B2 – bevilgning (politisk)

- B3 – overlevering (administrativt)

- B4 – avslutning (politisk)

| Ny GS-bru over Porsgrunnselva - Moldhaugbrua |  |
| --- | --- |
| Omfang: Bygge gang- og sykkelbru fra Storvegen på Vestsiden til Reynoldsparken på Østsiden. |  |
| Prosjektfase: Gjennomføring (bygging) |  |
| Budsjett: 205 MNOK (Prisregulert pr. 12/24) | Prognose: 205 MNOK |
| Framdrift: Legging av friksjonsbelegg, samt montering av rekkverk og teknisk utstyr er ferdig. Testing lokalt på brua er igangsatt. Det er fremdeles usikkerheter knyttet til programmering og fjernstyring, slik at vi ikke kan angi endelig dato for ferdigstilling. Antagelsen nå er et stykke ut i 4. kvartal 2026. |  |
| Økonomi: |  |
| SHA/ HMS: Ingen relevante forhold |  |
| Øvrige kommentarer: |  |

| Østre brygge |  |
| --- | --- |
| Omfang: Rehabilitere kaifront fra Stangsgate til Reynoldsparken. |  |
| Prosjektfase: Planlegging |  |
| Budsjett: 280 MNOK (HP 2026 – 2029) | Prognose: 280 MNOK |
| Framdrift: Samspillsprosess pågår, og er i henhold til plan. Reguleringsprosessen pågår parallelt med planleggingen. Et endelig reguleringsvedtak forventes å foreligge i løpet 1. kvartal 2027. Sak om investeringsbeslutning (B2) forskyves noe, og vil bli fremmet på nyåret. |  |
| Økonomi: Prognosen gjenspeiler kalkulert investeringsbehov knyttet til gjennomføring av det valgte konseptet. Tiltaket vil kunne få et betydelig økonomisk tilskudd fra Bypakke Grenland. |  |
| SHA/ HMS: Ingen relevante forhold |  |
| Øvrige kommentarer: |  |

| Utvikling og arealeffektivisering av kommunale bygg i sentrum |  |
| --- | --- |
| Omfang: Effektivisere arealer knyttet til kommunale bygg. |  |
| Prosjektfase: Utredning |  |
| Budsjett: 171 MNOK (HP 2026 – 2029) | Prognose: 171 MNOK |
| Framdrift: Utredningsarbeidet pågår, og medvirkningsaktiviteter som spørreundersøkelser og workshops er iverksatt. Rapport er forventet å foreligge ultimo oktober. |  |
| Økonomi: Prognosen reflekterer kun avsetningen i HP 2026 - 2029. |  |
| SHA/ HMS: Ingen relevante forhold |  |
| Øvrige kommentarer: |  |

| Utvidelse av fellesvaskeriet |  |
| --- | --- |
| Omfang: Bygging av nytt sykehjem medfører at kapasiteten til vaskeriet på Frednes må økes. |  |
| Prosjektfase: Utredning |  |
| Budsjett: 10 MNOK (HP 2026 – 2029) | Prognose: 10 MNOK |
| Framdrift: Forprosjekt er ferdig. Sak om investeringsbeslutning fremmes i dette møtet. Konkurransegrunnlag for totalentreprise er under utarbeidelse. |  |
| Økonomi: |  |
| SHA/ HMS: Ingen relevante forhold |  |
| Øvrige kommentarer: |  |