|  | Porsgrunn kommune |
| --- | --- |

| Vår ref. | 26/11553 - 1 |
| --- | --- |
| Saksbehandler | Alexander Mokkelbost |
| Dato | 25.09.2026 |

Saksframlegg

2. tertial 2026 Porsgrunn kommune

| Saksnr. | Utvalg | Møtedato |
| --- | --- | --- |
| 41/26 | Råd for personer med funksjonsnedsettelse | 30.09.2026 |
| 38/26 | Eldrerådet | 30.09.2026 |
| 26/26 | Ungdomsrådet | 01.10.2026 |
| 21/26 | Arbeidsmiljøutvalg | 12.10.2026 |
| 63/26 | Utvalg for miljø og byutvikling | 13.10.2026 |
| 37/26 | Utvalg for helse og omsorg | 13.10.2026 |
| 46/26 | Utvalg for barn, unge og kultur | 14.10.2026 |
| 31/26 | Administrasjonsutvalg | 15.10.2026 |
| 60/26 | Formannskapet | 15.10.2026 |
| 132/26 | Bystyret | 22.10.2026 |

Kommunedirektørens innstilling

Kommunedirektøren innstiller på følgende:

- Rapport 2. tertial 2026 tas til orientering

- Følgende budsjettjusteringer gjøres i driftsbudsjettet:

| Rammeområde | Beløp 2026 ( i 1000 kr) |
| --- | --- |
| Politikk og administrasjon | 570 |
| Barn, unge og kultur | 15 000 |
| Helse og omsorg | 24 320 |
| Miljø og byutvikling | 2 000 |
| Ikke fordelte utgifter/inntekter | -19 890 |
| Frie inntekter og utgifter | -22 000 |
| - | 0 |

- Følgende budsjettjusteringer gjøres i investeringsbudsjettet:

| Prosjektnavn | 2026 | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Egenandel bypakke fase 2 | -4 700 000 | Bevilgningen fordeles til de de konkrete prosjektene |
| Bypakka - GS-bru - Vestsida/Porsgrunn sentrum | 31 000 000 | Oppdatert bevilgningsbeløp- |
| Bypakka - GS-bru - Vestsida/Porsgrunn sentrum | -31 000 000 | Rekvirering av bompenger fase 1 |
| Bypakke - Turveg langs elva | 9 000 000 | Bevilgning i tråd med Stortingsprop 153S |
| Bypakke - Turveg langs elva | -5 760 000 | Rekvirering av bompenger fase 2 |
| BP 2 Bergsbygdavegen | 5 000 000 | Bevilgning i tråd med Stortingsprop 153S |
| BP 2 Bergsbygdavegen | -3 200 000 | Rekvirering av bompenger fase 2 |
| Gater i og inn mot Porsgrunn sentrum | 13 800 000 | Bevilgning i tråd med Stortingsprop 153S |
| Gater i og inn mot Porsgrunn sentrum | -8 883 200 | Rekvirering av bompenger fase 2 |
| Prosjekt arealeffektivisering og utvikling av sentrumsnære tilbud | -20 000 000 | Forsinket fremdrift |
| Utearealer skole og barnehage ÅBEV | -1 436 000 | Forsinket fremdrift |
| Prosjekt ''Solcelle'' | -15 200 000 | Forsinket fremdrift |
| Barnehagene; inventar og utstyr ÅBEV | -882 000 | Avsluttes |
| Nye småhus til ambulerende tjenester i nærheten av de eksisterende tjenestene | -9 500 000 | Forsinket fremdrift |
| Sykehjemsutbygging trinn 3 Utvid. Mule | 21 840 000 | Justering av budsjettert tilskudd |
| Utvidelse av vaskeriet grunnet økt volum fra helse og omsorg | -4 500 000 | Forsinket fremdrift |
| Omsorgsboliger/trygghetsboliger | 9 000 000 | Kjøp av tomt |
| Fritidsklubb Heistad | -9 000 000 | Forsinket fremdrift |
| Utredning av ungdomstilbud i sentrum | -800 000 | Forsinket fremdrift |
| ENØK i sosiale boliger | -2 344 000 | Forsinket fremdrift |
| Overgang til vannmålere med fjernavlesning i formålsbygg | -700 000 | Forsinket fremdrift |
| Eiendomsforv. - utredning, kostnadssetting | -1 350 000 | Forsinket fremdrift |
| Eiendomsforv. utviklingstiltak ÅBEV | -1 769 000 | Forsinket fremdrift |
| Eiendomsforv. - ENØK - tiltak | -45 234 000 | Forsinket fremdrift |
| VANN - Reservevannforsyning fra Skien og Bamble | -3 000 000 | Forsinket fremdrift |
| AVLØP - Tiltak i forb. med vanndirektivet | -7 000 000 | Forsinket fremdrift |
| Utbyggingsavtaler - boligbygging | -5 000 000 | Forsinket fremdrift |
| AVLØP - utredning av fremtidig avløpsrensestruktur | -6 000 000 | Forsinket fremdrift |
| AVLØP - utredning av fremtidig avløpsrensestruktur | 3 960 000 | Forsinket fremdrift |
| AVLØP - Knarrdalsstrand renseanlegg fom 2011 ÅBEV | -1 828 000 | Reduksjon |
| AVLØP - Knarrdalsstrand renseanlegg fom 2011 ÅBEV | 1 324 000 | Fjerne budsjettert tilskudd |
| BYDRIFT - Rasfarlige områder, sikring ÅBEV | 1 500 000 | Økt bevilgning |
| BYDRIFT - Innføring av ny parkeringsordning | -3 500 000 | Forsinket fremdrift |
| AVLØP - VA-anlegg i f.m. bolig- og næringsutvikling | -5 000 000 | Forsinket fremdrift |
| Finansiering | 21 862 154 | Redusert mva-komp |
| Finansiering | 79 300 046 | Redusert låneopptak |

GJENNOMFØRTE BEHANDLINGER

Eldrerådet 30.09.2026

Ingen forslag fremlagt.

Votering:

Enstemmig vedtatt.

Eldrerådet - 38/26 vedtak

Saken tas til orientering.

Kommunedirektøren innstiller på følgende:

- Rapport 2. tertial 2026 tas til orientering

- Følgende budsjettjusteringer gjøres i driftsbudsjettet:

| Rammeområde | Beløp 2026 ( i 1000 kr) |
| --- | --- |
| Politikk og administrasjon | 570 |
| Barn, unge og kultur | 15 000 |
| Helse og omsorg | 24 320 |
| Miljø og byutvikling | 2 000 |
| Ikke fordelte utgifter/inntekter | -19 890 |
| Frie inntekter og utgifter | -22 000 |
| - | 0 |

- Følgende budsjettjusteringer gjøres i investeringsbudsjettet:

| Prosjektnavn | 2026 | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Egenandel bypakke fase 2 | -4 700 000 | Bevilgningen fordeles til de de konkrete prosjektene |
| Bypakka - GS-bru - Vestsida/Porsgrunn sentrum | 31 000 000 | Oppdatert bevilgningsbeløp- |
| Bypakka - GS-bru - Vestsida/Porsgrunn sentrum | -31 000 000 | Rekvirering av bompenger fase 1 |
| Bypakke - Turveg langs elva | 9 000 000 | Bevilgning i tråd med Stortingsprop 153S |
| Bypakke - Turveg langs elva | -5 760 000 | Rekvirering av bompenger fase 2 |
| BP 2 Bergsbygdavegen | 5 000 000 | Bevilgning i tråd med Stortingsprop 153S |
| BP 2 Bergsbygdavegen | -3 200 000 | Rekvirering av bompenger fase 2 |
| Gater i og inn mot Porsgrunn sentrum | 13 800 000 | Bevilgning i tråd med Stortingsprop 153S |
| Gater i og inn mot Porsgrunn sentrum | -8 883 200 | Rekvirering av bompenger fase 2 |
| Prosjekt arealeffektivisering og utvikling av sentrumsnære tilbud | -20 000 000 | Forsinket fremdrift |
| Utearealer skole og barnehage ÅBEV | -1 436 000 | Forsinket fremdrift |
| Prosjekt ''Solcelle'' | -15 200 000 | Forsinket fremdrift |
| Barnehagene; inventar og utstyr ÅBEV | -882 000 | Avsluttes |
| Nye småhus til ambulerende tjenester i nærheten av de eksisterende tjenestene | -9 500 000 | Forsinket fremdrift |
| Sykehjemsutbygging trinn 3 Utvid. Mule | 21 840 000 | Justering av budsjettert tilskudd |
| Utvidelse av vaskeriet grunnet økt volum fra helse og omsorg | -4 500 000 | Forsinket fremdrift |
| Omsorgsboliger/trygghetsboliger | 9 000 000 | Kjøp av tomt |
| Fritidsklubb Heistad | -9 000 000 | Forsinket fremdrift |
| Utredning av ungdomstilbud i sentrum | -800 000 | Forsinket fremdrift |
| ENØK i sosiale boliger | -2 344 000 | Forsinket fremdrift |
| Overgang til vannmålere med fjernavlesning i formålsbygg | -700 000 | Forsinket fremdrift |
| Eiendomsforv. - utredning, kostnadssetting | -1 350 000 | Forsinket fremdrift |
| Eiendomsforv. utviklingstiltak ÅBEV | -1 769 000 | Forsinket fremdrift |
| Eiendomsforv. - ENØK - tiltak | -45 234 000 | Forsinket fremdrift |
| VANN - Reservevannforsyning fra Skien og Bamble | -3 000 000 | Forsinket fremdrift |
| AVLØP - Tiltak i forb. med vanndirektivet | -7 000 000 | Forsinket fremdrift |
| Utbyggingsavtaler - boligbygging | -5 000 000 | Forsinket fremdrift |
| AVLØP - utredning av fremtidig avløpsrensestruktur | -6 000 000 | Forsinket fremdrift |
| AVLØP - utredning av fremtidig avløpsrensestruktur | 3 960 000 | Forsinket fremdrift |
| AVLØP - Knarrdalsstrand renseanlegg fom 2011 ÅBEV | -1 828 000 | Reduksjon |
| AVLØP - Knarrdalsstrand renseanlegg fom 2011 ÅBEV | 1 324 000 | Fjerne budsjettert tilskudd |
| BYDRIFT - Rasfarlige områder, sikring ÅBEV | 1 500 000 | Økt bevilgning |
| BYDRIFT - Innføring av ny parkeringsordning | -3 500 000 | Forsinket fremdrift |
| AVLØP - VA-anlegg i f.m. bolig- og næringsutvikling | -5 000 000 | Forsinket fremdrift |
| Finansiering | 21 862 154 | Redusert mva-komp |
| Finansiering | 79 300 046 | Redusert låneopptak |

Råd for personer med funksjonsnedsettelse 30.09.2026

Saken tas til orientering.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse - 41/26 vedtak

SAKSUTREDNING

Bakgrunn for saken

Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til bystyret om utviklingen av inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet (Kommunelovens § 14-5, 3. ledd), samt rapportere to ganger pr år om forvaltningen av finansielle midler og gjeld (Kommunelovens § 14-13 3. ledd).

Rapporten inneholder økonomistatus for driften i rammeområdene, slik som i månedsrapportene. 
I tillegg inneholder tertialrapporten oppdatert status for sentrale inntekter og investeringer, samt finansrapport. Det rapporteres også om organisasjonsutvikling og status for oppfølging av verbalvedtak vedtatt i budsjettbehandlingen.

Rapporten i sin helhet er utarbeidet i en web-versjon som ligger tilgjengelig på kommunens hjemmeside Trykk her for å komme til web-versjonen.

Saksfremstilling

Oppsummering sentrale poster:
Administrasjon har i 2026 arbeidet med å følge opp det vedtatte budsjettet, som inneholdt videreføring og realisering av tiltak fra bærekraftig økonomi. De fleste områdene er i rute, men med noen endringer knyttet til blant annet økte tjenestebehov og endringer i inntekstforutsetinger. 

Driften i rammeområdene går samlet utover rammene i forhold til det vedtatte budsjettet for 2026 i størrelsesordenen 30-40 mill. kroner, mens sentrale poster ( eks. rentekostnader, rammetilskudd, skatt, renteinntekter, lønnsreserver) ligger ann til å bli tilsvarende bedre enn budsjettert. Kommunen samlet ligger derfor foreløpig ann til et budsjettert netto driftsresultat på ca. 90 mill. kroner (2,2%), dvs. uforandret fra 1. tertial og nær nivå i vedtatt budsjett.  

Det følges opp tett og det er fremdeles mulig å gjøre grep, samt at flere ikke melder prognoser om mindreforbruk. Jobben med å holde kontroll på økonomien intensiveres de siste månedene av året og inn i det nye. Den største usikkerheten er knyttet til avkastning av finansiell aktiva.

Kommunedirektøren foreslår budsjettjusteringer på drift på områder hvor det er eksterne forhold og vurderinger av særlige endringer i tjenestebehov som tilsier budsjettjustering, samt der det er fattet vedtak i bystyret med budsjettmessige konsekvenser og enkelte andre forhold blant annet som følge av ny informasjon og endrede forutsetninger fra vedtatt budsjett.

Av sentrale poster vil det bli gjort korrigering av rammetilskudd, og integreringstilskudd, samt nedjustering av lønns- og pensjonsreserve. Det blir gjort en justering av både renteinntekter og renteutgifter, men ingen endring i forventet avkastning.

Oppsummering drift:

Status og prognose pr rammeområde

| Rammeområde | Regnskap hiå. | Budsjett hiå. | Årsbudsjett | Siste prognose | Årsavvik i kr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barn, unge og kultur | 841 963 | 840 622 | 1 269 664 | 1 282 064 | -12 400 |
| Helse og omsorg | 836 163 | 821 036 | 1 258 738 | 1 282 538 | -23 800 |
| Miljø og byutvikling | 185 010 | 185 661 | 254 147 | 256 647 | -2 500 |
| Politikk og administrasjon | 133 444 | 135 268 | 193 084 | 190 384 | 2 700 |
| Totalsum | 1 996 580 | 1 982 586 | 2 975 632 | 3 011 632 | -36 000 |

Politikk og administrasjon

De sentrale støtte- og styringsområdene har gjennomgående god økonomikontroll, med flere mindreforbruk. HR og organisasjon har en positiv økonomisk situasjon, blant annet som følge av tilbakebetalinger og vakanser, men vil få en engangskostnad knyttet til dokumentsanering som krever intern budsjettjustering. Økonomi og strategi følger i hovedsak planlagt drift, men påvirkes av usikkerhet knyttet til juridiske kostnader og økte lisensutgifter. Samlet sett vurderes økonomien som under kontroll, med enkelte forhold som må følges opp videre i året.

For tilskudd til kirkelige fellesråd er det foreslått en økt ramme med 270 000 kr, knyttet til økte pensjonsutgifter. Det samme gjelder for Keops Arbeid, med ett forslag til økt ramme med kr 90 000, og Keops Utvikling med forslag om kr 20 000. Det foreligger også forslag til justering av rammen på rammeområdet. Forslaget gjelder flytting av midler til velferdstiltak i helse, og kontrolloppgaver knyttet til egenbetaling.

Barn, unge og kultur

Status per 2. tertial varierer noe mellom enhetene. Det er noen enheter som har hatt utfordringer med å få budsjettet til å gå i balanse i år. Dette gjelder primært enkeltskoler og PP-tjenesten. De forskjellige utfordringene kan leses områdeledernes rapport under hvert rammeområde, men i stor grad handler det om øking i helserettede tiltak i grunnskole og barnehage.

Vi ser fremdeles et høyere nivå på utgiftene knyttet til §37 i barnehageloven om vedtak om individuelt tilrettelagt barnehagetilbud ved nedsatt funksjonsevne. Foreløpig foreslås derfor en styrking av budsjettet til PPT på om lag 4,5 mill. kroner for å dekke dette. Oppdaterte prognoser på tilskudd til private barnehager tilsier et merforbruk på om lag 8,5 mill. kroner, men ettersom barnehageområdet ellers melder positive prognoser foreslås det å justere rammen med kun 4,5 mill kroner.

Det jobbes målrettet med å prøve å få ned utgiftene, men det er en risiko for merforbruk i noen av tjenestene (spesielt PPT og grunnskole). Det ser ut til at det er noen positive tendenser i andre deler av rammeområdet, og det er høyst sannsynlig prognoser om mindreforbruk som enda ikke er helt konkretisert. Det følges nøye med, og et mer nøyaktige prognoser vil komme i løpet av høsten når enkelte tiltak fra nytt barnehage- og skoleår har fått effektuert seg.

Helse og omsorg
Status per 2. tertial viser et sammensatt økonomisk bilde innen helse- og omsorg, med varierende resultater mellom enhetene. Flere områder opplever et betydelig økonomisk press som følge av økende tjenestebehov, mer komplekse tjenestebehov, og utfordringer knyttet til bemanning og ressursutnyttelse. De forskjellige utfordringene kan leses i områdeledernes rapport under hvert rammeområde. De største utfordringene er innen hjemmetjenestene, institusjons- og legetjenestene samt miljøarbeidertjenesten, hvor blant annet økt ressursbehov og høyere driftskostnader bidrar til merforbruk. 

Samtidig viser enkelte områder mindreforbruk, noe som bidrar til å dempe det samlede merforbruket. Det arbeides målrettet med økonomioppfølging, ressursstyring og tiltak for å begrense kostnadsveksten, samtidig som tjenestekvalitet og forsvarlig drift ivaretas. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til utviklingen resten av året.

Det foreslås en budsjettjusteringer som følger; en midlertidig styrking av budsjettet til miljøarbeidertjenesten på ca.13 mill. kroner, en økning i basistilskuddet til fastlegene på 1,6 mill. kroner, en justering av rammen på 700 kroner, som skyldes flytting av oppgave og midler fra helse til økonomi, innlemming av tilskudd -kommunalt rusarbeid på 1,6 mill.kroner, ren styrking av budsjettet til hjemmetjenesten på 7,8 mill.kroner, konsekvenser for hjemmetjenesten som følge av stenging av E18 på 400 000 kroner, samt flytting av tiltaket ‘’likeverdig kaffetilbud (kaffe og te)'' fra politikk og administrasjon, til helse og omsorg.

Miljø og byutvikling
Byutvikling har levert tjenester innenfor lovpålagte frister og har god aktivitet, men opplever betydelige økonomiske utfordringer som følge av lavere aktivitet i bygge- og eiendomsmarkedet. Selv om den totale saksmengden er på nivå med tidligere år, har sammensetningen endret seg med færre større byggesaker og oppmålingsforretninger som genererer gebyrinntekter, og flere mindre saker, tilsyn, veiledning og ulovlighetsoppfølging som krever betydelig ressursbruk uten tilsvarende inntekter. Dette har ført til lavere gebyrinntekter innen byggesak, oppmåling og plansak enn forutsatt i budsjettet. Samtidig har det vært nødvendig å prioritere ressurser til lovpålagte oppgaver utenfor selvkostområdene.

Oppdaterte prognoser viser et forventet merforbruk på om lag 2,5 mill. kroner for byutvikling.  For å reflektere den forventede utviklingen foreslås det å justere budsjettet med 2,0 mill. kroner for byggesak og 0,5 mill. kroner for geodata. Samtidig viser prognosene et forventet mindreforbruk innen fellesfunksjonene. Det foreslås derfor en budsjettjustering på 0,5 mill. kroner som bidrar til å redusere den samlede økonomiske rammen innenfor området.

Kommunalteknikk styrer mot ett budsjett i balanse. De største usikkerhetsfaktorene er eventuelle renteøkninger og kostnader knyttet til kommende vinterdrift, men det er per nå ikke behov for særskilte tiltak. 

Bygg- og eiendomsdrift har avvik knyttet til periodisering,kostnader knyttet til noe høyt sykefravær og usikkerhet rundt energikostnader, men området forventer også å oppnå budsjettbalanse ved årets slutt. Samlet sett er det dermed byutvikling som står for den vesentlige økonomiske utfordringen innen rammeområdet miljø og byutvikling, mens de øvrige virksomhetene har en stabil økonomisk utvikling.

Oppsummering investering
Det rapporteres om fremdrift og økonomi i henhold til plan på de fleste investeringsprosjektene hittil i 2026. Det foreslås noen justeringer i denne rapporten som i all hovedsak dreier seg om forsinket fremdrift og budsjettering av bypakkeprosjekter.

Effekten av saken

| Perspektiv | Negativ | Nøytral | Positiv | Ikke relevant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konsekvens for klima på kort og lang sikt |  |  |  | x |
| Konsekvens for miljøet på kort og lang sikt |  |  |  | x |
| Økonomiske konsekvenser i et langt perspektiv |  | x |  |  |
| Konsekvens for folkehelsen, herunder vurdering av tilpasning til aldersvennlig samfunn |  | x |  |  |

Forklaring: Tiltaket er vurdert ut fra fire perspektiver for å bestemme om det vil gjøre dagens situasjon forverret, uendret eller bedre. Dersom tiltaket ikke påvirker de nevnte perspektivene, er alternativet "ingen" påvirkning valgt.