ROS-analyse for samtidighetskonflikt for beredskap- og følgetjenesten i øvre Telemark

Beredskap- og følgetjeneste defineres som: «Følgetjenesten tilbyr både en døgnkontinuerlig vaktberedskap og følge til fødeinstitusjon. Det utføres en kvalifisert faglig vurdering av om kvinnen er i aktiv fødsel eller av andre årsaker har behov for følge» (Helsedirektoratet, 2024).

Samtidighetskonflikt defineres her som: en situasjon der man må prioritere en gravid, fødende eller barselkvinne foran en annen som også har behov for hjelp.

| Konsekvens | Sannsynlighet |
| --- | --- |
| Lite farlig: Skår =1 | Lite sannsynlig: Skår =1 |
| Farlig: Skår =2 | Sannsynlig: Skår =2 |
| Kritisk: Skår =3 | Meget sannsynlig: Skår =3 |
| Katastrofalt: Skår =4 | Svært sannsynlig: Skår =4 |

| Skår for konsekvens og sannsynlighet summeres og gir total skår: |  |
| --- | --- |
| 2-3 (grønn farge) vurderes som liten: | Ved liten risiko er det ofte ikke nødvendig å iverksette risikoreduserende tiltak, så fremt krav i lov og forskrift er oppfylt |
| 4-5 (oransje farge) vurderes som middels: | Risikoreduserende tiltak skal vurderes ved middels risiko |
| 6-8 (rød farge) vurderes risikoen som høy: | Høy risiko vil som oftest kreve strakstiltak |

| Risiko | Beskrivelse | Sannsynlighet (1-4) | Konsekvens (1-4) | Risikonivå | Tiltak | Ansvarlig | Frist | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geografisk avstand mellom Seljord og Tinn medfører at vaktjordmor vil være fraværende fra Jordmorvakta oftere og over en lengre periode enn tidligere | Større geografisk opptaksområde Utfordringer knyttet til vær- og føreforhold kan medføre stengte veier og vanskelig transport av den fødende | 3 | 2 | 5 | -Retningslinje med handlingsplan for håndtering av samtidighetskonflikt. Lage flytskjema -Ved behov: vurdere ambulansetransport til Kongsberg eller Drammen ved stengt vei til STHF. Vurdere om det er behov for at jordmor fra Kongsberg eller Drammen kjører i møte | Avd.leder | 15.05.26 | Under arbeid |
| Økt sannsynlighet for samtidighetskonflikter pga. økt bruk av latensrom på Jordmorvakta | Økt bruk av latensrom kan øke risikoen for samtidighetskonflikt | 1 | 1 | 2 | -Kartlegge samtidighetskonflikt i perioden 01.12.2025 - 31.07.2026 -Retningslinje med handlingsplan for håndtering av samtidighetskonflikt. Lage flytskjema -Informasjon til bruker av latensrom før bruk (se rutine) | Avd.leder | 15.05.26 | Under arbeid |
| Økt sannsynlighet for samtidighetskonflikter pga. større geografisk opptaksområde og flere tjenestemottakere | Flere tjenestemottakere og et større geografisk opptaksområde | 1 | 2 | 3 | -Kartlegge samtidighetskonflikt i perioden 01.12.2025 - 31.07.2026 - Retningslinje med handlingsplan for håndtering av samtidighetskonflikt. Lage flytskjema - Ved samtidighetskonflikt kan jordmor fra fødeavd. rykke ut til fødende som ikke får hjelp fra Jordmorvakta | Avd.leder | 15.05.26 | Under arbeid |
| Risiko for økt stressbelastning for vaktjordmor ved ny organisering | -Større geografisk opptaksområde -Opplevd økt forventning å gjøre riktig vurdering over telefon -Stress ved å forlate basen mtp. samtidighetskonflikter | 2 | 2 | 4 | -Ivaretakelse av jordmødrene -Retningslinje for handlingsplan for håndtering av samtidighetskonflikter og prioriteringsveileder (flytskjema) | Avd.leder, HTV, verneombud og jordmor-kollegaer | 01.09.26 | Under arbeid |
| Økt belastning på fødeavdelingen | Pga. mulig økt utrykning for jordmor på fødeavd. STHF ved samtidighetskonflikt på Jordmorvakta | 1 | 1 | 2 | -Etterstrebe optimalt innleggelsestidspunkt -Dialog med STHF | Avd.leder | 01.06.26 | Under arbeid |
| Økt bruk av ambulanse / AMK og legevakt | - Vaktjordmor kan være opptatt med annen pasient/samtidighetskonflikt, noe som medfører at kvinnen kan ha behov for vurdering av legevakt - Pga. Jordmorvaktas plassering (ikke lokalt i Tinn og en omvei for Tinn) vil det bli økt transportering av jordmor i møte med fødende fra Tinn -Økt sannsynlighet for utrykninger til Tinn da det er vanskelig å gjøre riktige vurderinger over telefon | 2 | 1 | 3 | -Dialogmøte med ledelsen ved AMK Telemark og Vestfold gjennomført. Historisk sett liten belastning, men noe økning i henvendelser er sannsynlig og trolig gjennomførbart ifølge AMK -Avd.leder holder kontakt med leder AMK Telemark og Vestfold og STHF -Digital løsning med mulighet for prehospital videokonsultasjon skal etableres | Avd.leder | 01.09.26 | 07.05.26 |